Паспорт (карта) проекта

«По следам коренных народов Приамурья»

| Ф.И.О. руководителя проекта, должность |  | Ли Эмилия Олеговна, педагог дополнительного образования Дронова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип проекта |  | Культурно-образовательный педагогический |  |  |  |  |  |
| Название проекта |  | По следам коренных народов Приамурья |  |  |  |  |  |
| География проекта (место реализации) |  | ДЮЦ «Поиск» |  |  |  |  |  |
| Срок реализации проекта |  | Август 2024 - декабрь 2025 (5 месяцев) |  |  |  |  |  |
| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Обоснование актуальности проекта |  | Хабаровский край является местом исторического расселения 8 этносов, относящихся к коренным малочисленным народам, среди которых нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Каждый из народов имеет свою особенную историю происхождения, свои традиции, культуру, религию, особенности языка, национальную одежду и орнаменты. Нам стало очень интересно изучить каждый народ, представители которого проживают на территории Хабаровского края. Сейчас как никогда ощущается необходимость изучения прошлого своей «малой Родины», возрождения духовности для формирования нравственности личности гражданина и патриота своей страны, происходит активный процесс возрождения ремесел. Поэтому задача приобщения детей к национальной культуре коренного населения Хабаровского края становится актуальной для нас как педагогов-хабаровчан. Знакомство с литературой и культурой коренных народов Приамурья является хорошей возможностью не только для освоения человеческих и духовных ценностей, но и для формирования устойчивого фундамента представлений о своей истории и корнях, связанных с природой и культурой народов Дальнего Востока. К сожалению, в общеобразовательных учреждениях отсутствует системный подход для решения этой задачи. Проект «По следам коренных народов Приамурья», в свою очередь, помогает приобщить подрастающее поколение к истокам культуры той местности, на которой в данный момент они проживают. Глубокую и исчерпывающую информацию о коренных народах Приамурья мы узнаем из трудов В. К. Арсеньева - русского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока, военного востоковеда близкого сердцу жителям Хабаровского и Приморского краёв и широко известного за их пределами. Основным направлением исследований Арсеньева была этнография и археология. На протяжении тридцати лет Арсеньев занимался изучением коренных народов Дальнего Востока. Как писатель, Арсеньев широко известен своими приключенческими книгами «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», рассказывающими о его экспедициях по Уссурийской тайге вместе со своим другом и проводником, гольдом (нанайцем) Дерсу Узала, за время своих экспедиций собрал большой этнографический материал о народах, проживающих на Дальнем Востоке. Собранный и опубликованный исследовательский материал Владимира Клавдиевича помог нам, обучающимся и педагогам, в изучении культуры, быта, фольклора коренных народов Приамурья, ведь базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своём городе, районе, крае приобщение к миру его культуры. На самом деле, ещё первые исследователи отмечали, что народы Приамурья - виртуозы художественной обработки дерева и не только. Традиционная одежда народов Приамурья - один из самых массовых видов художественного творчества, сочетающий в себе искусство кроя, аппликации, обработки кожи, металла, камня. Сегодня - малочисленные народы, ведущие традиционные промыслы и сохраняющие в своем укладе некоторые черты родоплеменного строя, находятся, как и сто лет назад, на грани исчезновения как этносов и наша задача сохранить и донести до наших детей этот накопленный годами народный опыт. Данный проект позволяет решить следующие проблемы: - Понимание важности сохранения культурного наследия; - формировать уважение к представителям другой национальности и этнических групп; - воспитывать чувство гордости за свою малую родину; |  |  |  |  |  |
| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект |  | Младшие школьники 7-10 лет. |  |  |  |  |  |
| 4. Цель проекта (одна) |  | Приобщение подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на которой в данный момент они проживают, знакомство с бытом, традициями коренных народов. |  |  |  |  |  |
| 5. Задачи проекта (3-5) |  | - формировать знания о коренном населении, их образе жизни; о традициях и фольклоре коренных малочисленных народов и понимание важности сохранения культурного многообразия; |  |  |  |  |  |
|  |  | - воспитывать любовь к родному краю, городу, вызывать чувство гордости за него и воспитывать умения понимать и принимать другие культуры, избегать стереотипов и предвзятости; |  |  |  |  |  |
|  |  | - показать ценность литературного краеведения, через произведения В. К. Арсеньева. |  |  |  |  |  |
| - Основная деятельность по проекту |  | Знакомство с коренными народами Приамурья (быт, культура, сказания и эпос), описанными в книгах В.К.Арсеньева - Проведение занятий для обучающихся по ДООП - Проведение мастер-классов - Выставочная деятельность (выставки детского творчества по итогам мастер-классов) - Экскурсионная деятельность - Игровые программы (национальные игры) |  |  |  |  |  |
| 7. Методы реализации проекта (описание основной деятельности по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |
| (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) |  |  |  |  |  |  |  |
| Название и описание метода |  | Проведение экскурсии «Природа Хабаровского края», «Освоение Дальнего Востока», «В.К. Арсеньев. Путешественник. Этнограф. Писатель» в музеи по теме проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация Выставки детского творчества |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение тематических занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение тематических мастер – классов |  |  |  |  |  |
| 8. Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Результат |  |  |
| 1. | Подготовительный этап август |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование проектной группы. |  | 20.08.2024 |  | Издание приказа о создании творческой группы. |  |  |
|  | Информационная работа. |  | 21.08.2024 |  | Отобрана информация по теме проекта |  |  |
|  | Выбор и осмысление идеи проекта. |  | 21.08.2024 |  | Определена тематика и выбрана проблема |  |  |
|  | Планирование работы над проектом. |  | 22-30.08.2024 |  | Распределены обязанности между членами группы. |  |  |
| 2. | Этап разработки проекта сентябрь |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборы проектной группы. |  | 2-5.09.2024 |  | Разработан план мероприятий, в ДООП внесены корректировки. Наличие проектной документации и плана реализации |  |  |
|  | Разработка плана мероприятий, тематики мастер-классов и экскурсий, корректировка ДООП в соответствии с проектом |  | 6-9.09.2024 |  |  |  |  |
| 3. | Этап внедрения сентябрь-ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Музейные уроки: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «В. К. Арсеньев. Путешественник. Этнограф. Писатель» |  | 10.09.2024 |  | Познакомились с В.К. Арсеньевым как с великим путешественником и этнографом, внесшим вклад в развитие Хабаровского края; изготовлена открытка с изображением Амурского тигра на мастер-классе «Тигриный принт» в технике аппликация, изготовлена поделка-сувенир «Рыба Амура» в технике ДПТ. |  |  |
| 1.2 | Мастер – класс «Куклы в национальных костюмах» |  | 10.09.2024 |  | Рассмотрели коллекции кукол в национальных костюмах и изготовили куклу в национальном костюме. |  |  |
| 1.3 | «Неделя туризма» |  | 20-30.09.2024 |  | Обучающиеся познакомились с природой Хабаровского края, и её природными достопримечательностями. Продолжили изучение истории Хабаровского края, знакомство с коренными народами. |  |  |
| 1.4 | Мастер-классы и игровая программа «По тропинкам родного края» |  | 11.10.2024 |  | Приобщились к культуре и открыли новые грани родного города и края через работу творческих площадок и мастер-классов, познавательных игр. |  |  |
|  | Пешая экскурсия в Большехехцирский сквер |  | 30.10.2024 |  | Приобрели знания об интересных фактах о животных, растениях нашего региона, о значении их в жизни коренных народах. |  |  |
| 2. | Выезды в музеи города |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выезд в музей им. Гродекова. |  | 24.09.2024 |  | Расширили свои знания о природе Хабаровского края и его коренных народов. |  |  |
| 2.2 | Выезд в музей ВВО |  | 12.11.2024 |  | Познакомились с историей освоения Дальнего Востока и Сибири. |  |  |
| 3. | Занятия по ДООП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Занятие «В гостях у нивхов» |  | 30.09.2024 |  | Познакомились с культурой и обычаями Нивхов, изучили национальные сказки, изготовили сувенир-магнит «Рыба Амура» |  |  |
| 3.2 | Мастер-класс «Национальные узоры» |  | 2.10.2024 |  | Познакомились с национальными нанайскими узорами, вышили из бисера узоры на ткани. |  |  |
| 3.3 | Занятие «Театр по сказке» |  | 7.10.2024 |  | Ближе познакомились с национальными сказками через создание театрализованного представления одной из сказок. |  |  |
| 3.4 | Занятие «Детям о нанайцах» |  | 16.10.2024 |  | Сформированы представления у детей об одном из коренных народов через декоративно-прикладное искусство. |  |  |
| 3.5 | Занятие «В гостях у сказки» |  | 21.10.2024 |  | Познакомились с национальными сказками коренных народов Хабаровского края, создали иллюстраций к ним. |  |  |
| 3.6 | Занятие «Почему Тигр и Медведь дружить перестали» |  | 15.11.2024 |  | Расширены знания у детей о бережном отношении к природе. Дети познакомились с природой родного края. |  |  |
| 3.7 | Занятие «Рыбы Амура» |  | 18.11.2024 |  | Познакомились с рыбами, обитающими в реке Амур, изучили их значение для коренных народов через групповую работу по созданию плаката «Рыбы Амура» |  |  |
| 3.8 | Занятие «Негидальцы» |  | 22.11.2024 |  | Познакомились с негидальским народом, их традициями, обычаями и традиционной едой. В ходе групповой работы изготовили «Супа негидальцев». |  |  |
| 4. | Этап рефлексии 1-20 декабрь |  |  |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов. Анализ реализации проекта. |  | 2-13. 12. 2024 |  | Аналитическая справка |  |  |
| 9. Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |  |  |  |  |  |  |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность участников, вовлеченных в мероприятия проекта) |  | 150 чел. участие детей в проекте |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 мастер-класса (Кукла, Рыбы Амура, Тигр, Обереги) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 выставки детского творчества |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 чел. участие в выставках |  |  |  |  |  |
|  |  | Конспекты занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | Куклы в национальных костюмах (музейный урок) |  |  |  |  |  |
|  |  | «Тигриный принт» (музейный урок) |  |  |  |  |  |
|  |  | «В гостях у нивхов» (занятие) |  |  |  |  |  |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) |  | Дети имеют представление о коренных народах Хабаровского края, их обычаях, традициях, культуре и фольклоре; познакомились с культурным и историческим развитием Хабаровского края. |  |  |  |  |  |
|  |  | Высокая удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и качеством проводимых мероприятий по расширению знаний детей о коренных народах. |  |  |  |  |  |
| 10. Детализированная смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Статья расходов |  |  | Стоимость (ед.), руб. |  | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| 1 | Белый картон А4 |  |  | 45 |  | 5 | 225 |
| 2 | Клей-карандаш |  |  | 23 |  | 5 | 115 |
| 3 | Цветная бумага |  |  | 215 |  | 1 | 215 |
| 4 | Цветные мелки |  |  | 25 |  | 10 | 250 |
| 5 | Фольга |  |  | 185 |  | 2 | 370 |
| 6 | Стержни для клеевого пистолета |  |  | 170 |  | 5 | 850 |
| 7 | Биллеты в музей им. Гродекова |  |  | 150 |  | 15 | 2250 |
| 8 | Биллеты в музей Восточного военного округа |  |  | 300 |  | 13 | 3900 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 8175 |
| 11. Партнёрство (партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в реализации проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| Музей имени Гродекова |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Публичность проекта (информационное сопровождение) (привлечение СМИ, использование социальных сетей, иные способы продвижения проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| Публикации о проведенных мероприятиях в социальной сети «ВКонтакте» Центр "Поиск" , «Телеграмм» https://t.me/poisk_centr , «Одноклассники» Одноклассники |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дальнейшая реализация проекта (развитие проекта после достижения цели, долгосрочный эффект проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива проекта состоит в дальнейшей активизации познавательного интереса всех участников образовательных отношений в формировании знаний о коренных народов, культуре толерантного отношения, любви к малой родине. Разработка методического материала позволит более эффективно организовывать образовательную деятельность по данному направлению. Планируется с 2025-2026 учебного года заключить договоры сетевого взаимодействия с ОУ района и города. В дальнейшем разработанные методические продукты могут быть использованы в просветительских целях (для проведения тематических музейных уроков, мастер-классов для широкой аудитории) Фонды музей Индустриального района на базе МАУ ДО ДЮЦ «Поиск» пополнились детскими творческими работами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Приложения (список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Презентация 2.Методические разработки занятий «В гостях у нивхов», «Почему тигр и медведь дружить перестали», «Театр по сказке», «Детям о нанайцах», «В гостях у сказки», «Рыбы Амура» 3.Методические разработки мастер-классов «Рыбы Амура», «Куклы в национальных костюмах», «Тигриный принт», 4.ДООП «Мотивы Приамурья» (Дронова А.А.) «Мой край, моя Родина» (Ли Э. О.), 5. детские творческие работы |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель проекта             __________________________  /Ф.И.О./

(подпись)