Приложение

Чек-лист самоэкспертизы деятельности инновационной площадки (ИП)

«Новый формат коммуникации школьного музея с аудиторией»

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеского центра «Поиск»

| Содержание деятельности, которая осуществлялась до июля 2025г. (мероприятия, формы, методы, технологии) | Категория и количество участников |  | Критерий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инновационный продукт (для ИП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятие соотносится с тематикой деятельности ИП |  | Мероприятие направлено на распространение инновационного опыта ОО для внешних образовательных организаций (муниципальных, краевых, иных) |  |  | Мероприятие направлено на достижение результата деятельности ИП | Предъявление результатов деятельности ИП в СМИ (или на сайтах ОО) |  | Конкретные сроки реализации мероприятия |  |  |
| Задача 1 Разработка методологических основ обеспечения и формирования базы для инновационной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | Администрация МАУ ДО ДЮЦ «Поиск» |  | + |  | _ |  |  | + | + |  | Декабрь 2024 Январь 2025 |  | Положение об инновационной деятельности МАУДО ДЮЦ «Поиск» |
| Создание творческой группы педагогов, участвующих в инновационной деятельности | Руководитель ИП, ответственный за деятельность ИП, Специалисты сопровождающие работу ИП 8 чел |  | + |  | + |  |  | + | _ |  | Декабрь 2024 |  |  |
| Разработка плана реализации инновационной площадки | Творческая группа 8 чел |  | + |  | + |  |  | + | _ |  | Январь 2025 |  |  |
| Городской семинар-совещание «Музейная педагогика в работе руководителей музейных формирований ОО» | Руководители школьных музейных формирований, творческая группа ИП МАУ ДО ДЮЦ «Поиск» 30 чел |  | + |  | + |  |  | + | + |  | 6 декабря 2024 |  | Рекомендации «Коммуникативные технологии в практике школьного музея» |
| Информирование предполагаемых партнеров Заключение договоров | Директора школ 24, 49, 62, 85, лицей «Ритм» 5 чел. |  | + |  | + |  |  | + | _ |  | Февраль-март 2025 |  |  |
| Задача 2 Диагностика затруднений учителей-руководителей школьных музее по организации культурно-образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг сайта ВЦХТ (Всероссийских реестр школьных музеев). Направления деятельности |  | Творческая группа инновационной площадки 2 чел. |  | + |  | _ | + |  |  | _ |  | Январь 2025 |  |
| Анкетирование руководителей школьных музеев |  | Творческая группа инновационной площадки 2 чел. |  | + |  | _ | + |  |  | - |  | Декабрь 2024 |  |
| Задача 3. Функционирование системы непрерывного образования – освоение коммуникативных технологий школьного музея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семинар «Проектная деятельность в работе ОО и школьного музея» |  | Педагогический состав МАУ ДО ДЮЦ «Поиск 12 чел Лектор РОЗ |  | + |  | + | + |  |  | + |  | 2 декабря 2024 |  |
| МО Практическая работа «Проектная деятельность в работе ОО и школьного музея» |  | Педагогический состав МАУ ДО ДЮЦ «Поиск 12 чел |  | + |  | + | + |  |  | _ |  | Февраль 2025 |  |
| ШМО Консультация |  | учителя начальной школы 24 – 20 чел. |  | + |  | + | + |  |  | _ |  | Март 2025 |  |
| Консультация по реализации межмузейного проекта «Книга памяти» |  | Педагоги и обучающиеся СОШ 49, 27, Академический лицей, 30 чел. |  | + |  | + | + |  |  | _ |  | Февраль- март 2025 |  |

Директор МАУ ДО ДЮЦ «Поиск»                                                                                                                                 Н.Л.Бурнос