Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования г. Хабаровска

«Детско-юношеский центр «Поиск»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Вместе в «Поиске»

Тема: «Комплексная социализация и адаптация детей из семей мигрантов и вынужденных переселенцев в условиях МАУ ДО ДЮЦ «Поиск»

Разработан:

педагогом дополнительного образования

Ли Эмилией Олеговной

Хабаровск  2024-2025 гг.

Карта проекта

| Ф.И.О. руководителя проекта, должность |  | Ли Эмилия Олеговна, педагог дополнительного образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип проекта |  | Педагогический |  |  |
| География проекта (место реализации) |  | ДЮЦ «Поиск» |  |  |
| Сроки реализации проекта |  | Июнь 2024- июль 2025 |  |  |
| - Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Обоснование актуальности |  | По данным статистики ежегодно количество мигрантов в России увеличивается. Естественно, что приезжающие на работу или на постоянное местожительство привозят с собой семьи, которым бывает трудно адаптироваться в русскоязычной среде. В основном, это мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Обосновываясь в русскоязычной среде, и дети, и родители испытывают трудности. Процесс трансформации в российском обществе ранее сложившейся социально – демографической инфраструктуры, территориального перераспределения населения обострил проблемы социальной и индивидуальной адаптации детей из семей мигрантов, к быстро меняющимся условиям жизни, эволюции различных форм обучения, воспитания и развития, подготовки к социальному успеху. Россия всегда была многонациональным государством, где почиталась культура и традиции каждого народа, населяющего большую страну. В связи с этим возникает множество актуальных проблем. Это и проблема воспитания толерантной культуры в стране многонациональной, с множеством разнообразных и непохожих друг на друга культур; это и незнание русского языка, незнание истории, традиций и культурных ценностей нового места жительства. Воспитание у детей таких важных качеств как толерантность, гражданственность, доброжелательность по отношению к людям независимо от их расовой и национальной принадлежности – одна из наиболее сложных и дискуссионных проблем в отечественной педагогике. Формирование любви к родине, начала гражданственности и толерантности тесно взаимосвязано. В последние годы растет число детей разных национальностей, посещающих образовательные учреждения. В связи с этим также необходимо создавать условия, способствующие воспитанию детей в духе толерантности, при которых каждый ребенок, невзирая на национальность, будет чувствовать себя личностью. Необходимо, чтобы дети понимали, как важно жить в мире и согласии между различными народами, знать культуру других народов, уважать ее, стараться понять и принять. Наш президент В. В. Путин подчеркивает, что «взаимодействие разных культур является многовековой традицией нашей общественной и государственной жизни, а национальное многообразие народов России – подлинным богатством страны. И потому мы полностью поддерживаем деятельность, направленную на утверждение культуры мира и толерантности как необходимых условий диалога цивилизаций». Актуальность данной темы послужила разработке педагогического проекта «Комплексная социализация и адаптация детей из семей мигрантов и вынужденных переселенцев в условиях МАУ ДО ДЮЦ «Поиск», который направлен на формирование культуры межнациональных отношений, толерантности, а также на социализацию детей мигрантов и вынужденных переселенцев через организацию процесса обучения, воспитания и досуга. Данный проект позволяет решать следующие проблемы: - расширение круга общения детей - мигрантов; - коррекция замкнутости, изолированности; - воспитание культуры общения; - развитие навыков общения на русском языке; - воспитание и развитие творческой активности; - формирование исторического сознания и гражданской идентичности. |  |  |
| - Основные целевые группы, на которые направлен проект |  | школьники 7 - 12 лет |  |  |
| - Цель проекта |  | Педагогическая поддержка, адаптация и социализация детей из семей мигрантов и вынужденных переселенцев в условиях МАУ ДО ДЮЦ «Поиск» |  |  |
| - Задачи проекта |  | - Организовать комплексную социально-педагогическую и информационную помощь семьям переселенцев с детьми по проблемам воспитания, обучения и развития детей. - Способствовать эффективной адаптации к новым жизненным условиям детей мигрантов и вынужденных переселенцев. - Развивать у представителей различных народностей толерантное отношение друг к другу, укреплять воспитательный потенциал. - Содействовать ознакомлению участников проекта с историческим и культурным развитием города Хабаровска, Хабаровского края. |  |  |
| 6.Основная деятельность по проекту |  | - Проведение тематических занятий для обучающихся по ДООП - Проведение мастер-классов - Выставочная деятельность (выставки детского творчества по итогам мастер-классов) - Экскурсионная деятельность - Игровые программы - Участие в акциях |  |  |
| 7.Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  | Сроки | Результат |
| 1 | Подготовительный этап |  | Май-июнь 2024 |  |
|  | Формирование проектной группы |  | 20.05.2024 | Издан приказа о создание творческой группы. |
|  | Информационная работа |  | 22.05.2024 | Отобрана информация по теме проекта. |
|  | Выбор и осмысление идеи проекта |  | 22.05.2024 | Определена тематика и выбрана проблема |
|  | Планирование работы над проектом |  | 22.05-20.06.2024 | Распределены обязанности. |
| 2. | Этап разработки проекта |  | Август |  |
|  | Сбор проектной группы |  | 20-23.08.2024 | Разработан план мероприятий, в ДООП внесены корректировки. Наличие проектной документации и плана реализации |
|  | Разработка плана мероприятий, тематики мастер-классов и экскурсий, корректировка ДООП в соответствии с проектом |  | 24-31.08. 2024 |  |
| 3. | Этап внедрения |  | Сентябрь-июнь |  |
| 1. | Направление: «Хабаровск патриотичный.» |  |  |  |
| 1.1 | Тематические занятия по изучению подвигов героев войны, в честь которых названы улицы Хабаровска в рамках проекта «В названиях улиц имена…» |  | Сентябрь 2024 | Обучающиеся познакомились с историями улиц города, а также узнали о людях и их подвигах, чьи имена носят улицы. |
| 1.2 | Музейный урок «Блиндажная свеча» |  | 12.02.2025 | Обучающиеся погрузились в историю Великой Отечественной войны, узнали о быте солдат и о блиндажной свече, а также на мастер-классе сами попробовали изготовить подобные свечи, которые впоследствии отправили на СВО. |
| 1.3 | Мастер-класс по плетению тактических браслетов |  | 18.02.2025 | Обучающиеся узнали о существовании тактических браслетов и их использовании, а также научились их плести. Эти браслеты были направлены на СВО. |
| 1.4 | Интеллектуальная викторина «Своя игра» |  | 21.02.2025 | Обучающиеся в ходе игры по командам, расширили свои знания об истории праздника День защитника Отечества, а также сплотились между собой и преодолели коммуникативные барьеры |
| 1.5 | Пешеходная экскурсия к памятной доске героев ВОВ |  | 27.09.2024 | Обучающиеся узнали много нового о героях, чьи имена увековечены в названиях улиц, об их подвигах и достижениях. Среди них были люди, которые внесли вклад в развитие города Хабаровска. Этот опыт помог ребятам глубже понять историю своего города и почувствовать гордость за своих земляков. |
| 1.6 | Экскурсия в Военно-исторический музей Восточного военного округа |  | 11.02.2025 | Обучающиеся расширили знания по освоению Дальнего востока и Сибири. Так же побывали в новом зале, посвященном СВО, где дети узнали о целях и задачах специальной военной операции, подвигах героев. Ребята познакомились с новой военной формой и смогли примерить на себя часть экипировки Российских солдат. |
| 1.7 | Экскурсия в музей развития пограничных войск России |  | 3.05.2025 | Обучающиеся смогли через знакомство с музейными предметами узнать историю становления и развития пограничных войск Российской империи вплоть до настоящего времени. |
| 1.8 | Экскурсия к мемориальному комплексу на Площади Славы |  | 20.06.2025 | Обучающиеся расширили знания о трагических событиях начала войны, о мужестве защитников Родины и о важности сохранения исторической памяти. Ребята возложили цветы к вечному огню и отдали дань уважения и памяти солдатам, павшим за Родину. |
| 2. | Направление: Место, где я живу |  |  |  |
| 2.1 | Экскурсия по фотовыставке «Путешествуем вместе с В.К. Арсеньевым», МК «Тигриный принт» |  | 10.09.2024 | Познакомились с В.К. Арсеньевым как с великим путешественником и этнографом, внесшим вклад в развитие Хабаровского края; изготовлена открытка с изображением Амурского тигра на мастер-классе «Тигриный принт» в технике аппликация |
| 2.2 | Тематическое занятие с мастер-классом «Рыбы Амура» |  | 2.10.2024 | Обучающиеся узнали больше о величественной реке Амур и ее богатстве, а также своими руками изготовили магнит-сувенир «Рыба Амура» |
| 2.3 | Мастер-классы и игровая программа «По тропинкам родного края» |  | 11.10.2024 | Приобщились к культуре и открыли новые грани родного города и края через работу творческих площадок и мастер-классов, познавательных игр. |
| 2.4 | Викторина ко Дню города Хабаровска |  | 30.05.2025 | Обучающиеся открыли для себя новые факты о городе, а также, работая в команде, улучшили коммуникативные навыки. |
| 2.5 | Экскурсия в Дальневосточный художественный музей |  | 7.10.2024 | Обучающиеся узнали о разнообразии стилей и техник исполнения произведений искусства, получили представление о наиболее значительных произведениях мирового искусства, хранящихся в собрании Дальневосточного художественного музея. |
| 2.6 | Пешеходная прогулка в Большехехцирский сквер |  | 29.10.2024 | Дети узнали интересные факты о животных, растениях нашего региона, о значении их в жизни коренных народов. |
| 2.7 | Экскурсия в музей Амурского моста |  | 19.06.2025 | Обучающиеся узнали об истории Амурского моста, как об одном из чудес Хабаровского края. |
| 3 | Творческая гостиная |  |  |  |
| 3.1 | Семейный мастер-класс «Любимой маме» |  | 30.11.2024 | Ребята совместно с родителями изготовили картинку «Цветы для мамы», что позволило сблизить детей и родителей. |
| 3.2 | Мастер-класс «Мартовский тюльпан» |  | 20.11.2024 | Обучающиеся своими руками изготовили поделку для мамы. В ходе неформальной работы развивали свои творческие навыки и взаимодействия в группе. |
| 3.3 | Игровое мероприятие «Новогодние встречи» |  | 6.01.2025 | Обучающиеся в неформальной обстановке имели возможность установить дружеские взаимоотношения, наладить общение, а также научиться работать в команде, участвуя в играх. |
| 3.4 | Тематические занятия «Дружба народов» |  | 1.04-20.04.2025 | Обучающиеся представили друг другу традиции и обычаи своего народа, рассказали о праздниках, которые они отмечают в своей семье. Ребята показали фото из семейного архива, что помогло сблизить детей. Все мероприятия направлены на формирование толерантного отношения к людям другой национальности. |
| 3.5 | Игровое мероприятие «День уличных игр» |  | 06.06.2025 | Обучающиеся в неформальной обстановке развивали коммуникативные навыки взаимодействия в группе. |
| 3.6 | Квест-игра «Смелые и ловкие» |  | 09.06.2025 | Обучающиеся улучшили навыки работы в команде, научились таким социально-полезным качествам как взаимовыручка, поддержка, коммуникабельность. |
| 4 | Этап рефлексии. Анализ реализации проекта |  | июль | Аналитическая справка |
| - Ожидаемые результаты |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  |  | 70 чел. участие детей в проекте |  |
|  |  |  | 6 мастер-классов |  |
|  |  |  | Конспекты тематических занятий и мероприятий |  |
|  |  |  | Выставки детского творчества |  |
| Качественные показатели |  |  | 1. Дети имеют представления о народных праздниках, обычаях, традициях, а также о нормах и культуре поведения, принятых у отдельных народов; будут знакомы с историческим и культурным развитием города Хабаровска и Хабаровского края. 2. Наблюдается положительная динамика в овладении русским языком детьми мигрантов и вынужденных переселенцев. 3. Наблюдается положительная динамика в развитии функциональной грамотности в различных сферах деятельности детей, общения и социальных отношений. 4. Наблюдается рост личностных достижений детей мигрантов. 5. Наблюдается удовлетворённость всех участников образовательных отношений уровнем и качеством проводимых мероприятий по развитию |  |
| - Партнерство |  |  |  |  |
| Музей развития пограничных войск России, Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова. |  |  |  |  |
| - Публичность проекта (информационное сопровождение) |  |  |  |  |
| Публикации о проведенных мероприятиях в социальной сети «ВКонтакте» Центр "Поиск", «Телеграмм» https://t.me/poisk_centr , «Одноклассники» Одноклассники |  |  |  |  |
| - Дальнейшая реализация проекта |  |  |  |  |
| Перспектива проекта состоит в дальнейшей активизации всех участников образовательных отношений в формировании культуры межнациональных отношений и толерантности у обучающихся. Разработка методического материала позволит более эффективно организовать образовательную деятельность по данному направлению. В дальнейшем разработанные методические продукты могут быть использованы в просветительских целях (для проведения тематических занятий, музейных уроков, мастер-классов для широкой аудитории). Перспективой дальнейшей работы также служит реализация проекта по договорам сетевого взаимодействия с ОУ района и города. С целью обмена опытом можно принять участие в конкурсе педагогических проектов или научно-практических конференциях. Фонды музея Индустриального района на базе МАУ ДО ДЮЦ «Поиск» пополнились детскими творческими работами. |  |  |  |  |
| - Приложения |  |  |  |  |
| - Презентация - Методические разработки занятий «В названиях улиц имена...», «Дружба народов» - Методические разработки мастер-классов «Рыбы Амура», «Тигриный принт», «Мартовский тюльпан» - ДООП «Мой край- моя Родина» - Детские творческие работы |  |  |  |  |